Приложение 1  к  приказу

Управления образования Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района

от 28.10.2024         №527

План мероприятий ( «дорожная карта »)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в  2024-2025 учебном году.

| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2024, организация работы в 2024- 2025 учебном году |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2024году в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. | август 2024 | Управление образования |
| 1.2 | Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на районном августовском педагогическом совещании | август 2024 | Управление образования |
| 1.3 | Подведение итогов ГИА-11 в 2024году, постановка задач на 2024-2025уч. год на совещаниях: - с руководителями школ; - с заместителями руководителей школ, - на методических объединениях педагогов района. | август – октябрь 2024 | Управление образования, ИМЦ |
| 1.4 | Участие в региональном совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования» | ноябрь 2024 | Управление образования, муниципальный координатор |
| 1.5 | Собеседование с руководителями школ по выполнению «дорожных карт» по подготовке к ЕГЭ в 2025году. | январь 2025 | Управление образования, ОО |
| 2. Комплекс мероприятий по повышению качества среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Участие в рассмотрении вопросов качества образования в рамках заседания Директорского клуба | В течение учебного года | Управление образования,ОО |
| 2.2 | Корректировка плана повышения квалификации учителей на курсах ИРО по итогам ГИА-11 в 2023-2024 учебном году. | Сентябрь-октябрь 2024 | ОО, ИМЦ |
| 2.3 | Участие руководителей школ, педагогов в вебинарах, семинарах «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2024года», организованных ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦО и ККО | в течение 2024 -2025г. | Управление образования, ИМЦ, ОО |
| 2.4. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей - предметников по вопросам ГИА -11 | В течение учебного года | ИМЦ, ОО |
| 2.5 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании | В течение учебного года | Управление образования,ОО |
| 2.6 | Организация изучения в ОО документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ в 2025г. | в течение учебного года | ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в 2024-2025 учебном году. Анализ содержания дорожных карт образовательных организаций на 2024-2025учебный год | Октябрь 2024 ноябрь 2024 | Управление образования Управление образования, ОО |
| 3.2. | Подготовка приказов по подготовке и проведению ГИА по программам среднего общего образования в 2024-2025 учебном году: - о назначении ответственного лица за ведение базы РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по организации и проведению ГИА -11. - о проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования ,итогового сочинения(изложения) в Гаврилов-Ямском МР в 2024-2025 учебном году; | Октябрь-ноябрь 2024 | Управление образования |
| 3.3 | Доведение до общеобразовательных организаций федеральных, региональных, муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2024-2025г. | в течение года | Управление образования |
| 3.4 | Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение ГИА-11, лиц, задействованных в проведении ГИА-11 | Ноябрь 2024-май 2025 | Управление образования, ОО |
| 3.5 | Ознакомление с организационно-территориальной схемой проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2025г., организационно-территориальной схемой проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2024 | Управление образования, ОО |
| 3.6 | Определение мест регистрации на участие в сочинении и ЕГЭ в Гаврилов-Ямском МР выпускников прошлых лет в 2024-2025учебном году | Ноябрь 2024 | Управление образования |
| 3.7 | Определение составов организаторов, технических специалистов для проведения ГИА-11 в Гаврилов-Ямском МР в 2025году. | Февраль, март 2025 | Управление образования, ОО |
| 3.8 | Формирование составов комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения) в Гаврилов-Ямском МР в 2024-2025учебном году. | Ноябрь 2024 | ОО, Управление образования |
| 4.Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Контроль за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11,на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА») | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Управление образования,ОО |
|  | Контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий ГИА-11 на региональном ,федеральном уровне | По региональному графику | Управление образования,ОО |
| 4.2 | Организация и проведение совещаний для директоров и заместителей директоров, ответственных за проведение ГИА по вопросам проведения государственной итоговой аттестации, итогового сочинения (И). | в течение года | Управление образования |
| 4.3 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по организационно-технологическим вопросам: - руководителей ППЭ | март – май 2025 | Управление образования, руководители ППЭ |
|  | - организаторов ППЭ |  |  |
|  | - технических специалистов в ППЭ |  |  |
|  | - ассистентов |  |  |
|  | -лиц, ответственных за внесение сведений в РИС |  |  |
| 4.4 | Участие лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11, в обучающих вебинарах, семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ ,ФЦТ(руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) | в течение года | Управление образования, ОО |
| 4.5 | Проведение инструктивных совещаний со школьными операторами по формированию РИС | ноябрь, январь | Управление образования |
| 4.6 | Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ | в течение года | Управление образования,ОО |
| 4.7 | Тренировочные мероприятия по заполнению бланков ЕГЭ(ГВЭ) | в течение года | ОО |
| 4.8 | Тренировочные мероприятия по заполнению форм итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024г. | ОО |
| 4.9 | Тренировочные мероприятия по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ(ГВЭ) | в течение года | руководители ППЭ |
| 4.10 | Участие в работе обучающих семинаров, вебинаров и практических занятиях, организуемых МО ЯО, ГУ ЯО ЦО и ККО лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | В течение года | Управление образования, ОО |
| 4.11 | Участие муниципального координатора в обучающих семинарах, организованных МО, ГУ ЯО ЦО и ККО. | В течение учебного года | Управление образования. |
| 4.12 | Участие в семинаре для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы по проведению и оцениванию итогового сочинения(изложения) ,проводимого ИРО. | Ноябрь 2024 | Управление образования, ОО, ИМЦ |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение итогового сочинения (И), ГИА 11 в: - основной период − дополнительные даты - дополнительные сроки | В соответствии с федеральным графиком | Управление образования, ОО |
| 5.2 | Заполнение паспорта ППЭ | Октябрь-декабрь 2024г. | Управление образования, ОО, руководитель ОО, руководитель ППЭ. |
| 5.3 | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2025году | С 01ноября 2024 до 01февраля 2025 | Управление образования, ОО. |
| 5.4 | Сбор информации об участниках ГИА-участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах | Ноябрь-сентябрь2024г. | Управление образования, ОО |
| 5.5 | Внесение информации в РИС с в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11 на 2025год, утвержденным Рособрнадзором. | В соответствии с федеральным/региональным графиком формирования РИС | Управление образования, ОО |
| 5.6 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС. | Весь период | Управление образования, ОО |
| 5.7 | Участие в региональных, федеральных тренировочных мероприятиях ЕГЭ | в соответствии с планом Министерства образования ЯО | Управление образования, ОО, руководитель ППЭ |
| 5.8 | Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов. Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ. | Февраль 2025г. | Управление образования |
| 5.9 | Формирование маршрутов и графиков доставки обучающихся в ППЭ | В соответствии с расписанием ГИА-11 | Управление образования, ОО |
| 5.10 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | Март, апрель-май 2025г. | Управление образования,ОО, ПАО «Ростелеком» |
| 5.11 | Организация психологической помощи участникам ГИА-11: - выявление учащихся, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке к сдаче ЕГЭ; -индивидуальные и групповые консультации для учащихся; - консультации для родителей; -консультации для педагогов; - проведение родительских собраний; - проведение классных часов. | в течение всего экзаменационного периода | ОО, МУ ЦППМС |
| 5.12 | Информирование: -о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет); - о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11(для выпускников прошлых лет); - о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения итогового сочинения (изложения). | ноябрь – декабрь 2024г. | Управление образования, ОО |
| 5.13 | Планирование, проведение, обработка итогового сочинения (изложения) | по графику ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 5.14 | Планирование ГИА-11: -распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены; -распределение работников на ППЭ по экзаменам -распределение общественных наблюдателей по экзаменам на ППЭ | В соответствии со сроком внесения сведений в РИС | Управление образования, ОО |
| 5.15 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов. в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК | Не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Управление образования, руководитель ППЭ, руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ |
| 5.16 | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями: -наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; -определение и согласование территории ППЭ, отведенной для сдачи ЕГЭ; -определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений; -определение схемы расположения помещений в ППЭ; -проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями | февраль-май 2025 не позднее месяца до начала этапа ГИА-11 за 1 день до проведения экзамена | Управление образования, Руководитель ОО Руководитель ОО и руководитель ППЭ |
| 5.17 | Информирование и распределение руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов на ППЭ | за три рабочих дня до проведения | Управление образования |
| 5.18 | Согласование взаимодействия по вопросам организации ГИА - с ОМВД по Гаврилов-Ямскому району; - с ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ; - с МПЖКХ «Ресурс»; - с ОАО «Ростелеком» - с городским поселением Гаврилов-Ям | Май - июнь 2025 | Управление образования |
| 5.19 | Индивидуальное консультирование ОО по вопросам организации и проведения ГИА-11 специалистом Управления образования | в течение года | Управление образования |
| 5.20 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественых наблюдателей, на ЕГЭ, итоговое сочинение (И) в 2025году | Ноябрь 2024, март-июнь 2025г. | Управление образования |
| 5.21 | Подбор кандидатур в состав ГЭК для проведения ГИА-11 | Октябрь-ноябрь 2024г. | Управление образования |
| 5.22 | Сбор сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11 | Ноябрь2024, февраль 2025г. | Управление образования,ОО |
| 5.23 | Сбор сведений о наличии допуска к прохождению ГИА-11 | в течение 2 дней со дня принятия решения | Управление образования, ОО |
| 5.24 | Проведение ГИА-11 в сроки, установленные Министерством просвещения. | Май-июль 2025, сентябрь 2025 | Управление образования, ОО |
| 5.25 | Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, установленные Рособрнадзором. | в период проведения ГИА-11 | Управление образования, ОО |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение работы раздела «Государственная итоговая аттестация. Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение» на странице Управления образования на сайте Администрации МР. | весь период | Управление образования |
| 6.2 | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайте Администрации Гаврилов-Ямского МР на странице Управления образования, официальных сайтах образовательных организаций, в том числе информации: - телефонах «горячих линий»; -об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА(Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров; -о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам; - о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования; - о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования ; -об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11,в том числе, о датах проведения ИС(И),Порядке проведения и порядке проверки ИС(И); - о сроках и местах регистрации для участия в ИС (И)для участников ЕГЭ -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И); -о сроках проведения экзаменов, сроках и местах, подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ. - о формах и порядке проведения ГИА-11,в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуска к прохождению ГИА; - о сроках проведения ГИА-11; - об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроке действия результатов ИС(И), ГИА-11; -о местах расположения ППЭ | весь период весь период. весь период с октября (весь период) с октября2024 (весь период) с октября2024 (весь период) не позднее чем за месяц до основной даты итогового сочинения(И) не позднее чем за 1месяц до дня проведения ИС(И) не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ весь период после официального утверждения весь период не позднее чем за месяц до начала ГИА не позднее чем за месяц до начала экзаменов весь период с января (весь период) | Управление образования,ОО |
| 6.3 | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке и проведению ГИА-11 ( в соответствии с пунктами7.1-7.3) | весь период | Образовательные организации |
| 6.4. | Доведение до ОО материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11. | весь период | Управление образования |
| 5.5. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11. | в течение 2024 -2025 учебного года | Управление образования |
| 6.6. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефону «горячей линии» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11. | в течение года | Управление образования |
| 6.7. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА -11, ознакомление с федеральными и региональными документами ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11 в соответствии с пунктом 7.2 | в течение всего периода | ОО |
| 6.8. | Участие в областном родительском собрании по вопросам проведения ГИА-11 | Ноябрь 2024 | Управление образования, ОО |
| 6.9. | Организация и проведение школьных родительских собраний по проведению ГИА-11 | По плану школ | ОО |
| 6.10 | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 | Весь период | Управление образования |
| 6.11. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и информирование их об ответственности за нарушения Порядка ГИА-11 в 2025 году (под роспись) | ноябрь 2024-май 2025 | Руководители ОО |
| 6.12 | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2024г. | Управление образования, ОО |
| 6.13 | Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения): -руководителей ОО; - ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения), проведения ЕГЭ. | ноябрь 2024 в течение экзаменационного периода | Управление образования |
| 6.14 | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей: -о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет); -о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о распределении участников ГИА-11 по ППЭ; - о результатах ГИА (под подпись); -о местах и времени рассмотрения апелляции; - о решениях ГЭК | Ноябрь 2024 не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления Не позднее чем за два дня до проведения экзаменов В течение одного рабочего дня со передачи их в ОО Не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции В течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК. | Управление образования,ОО |
| 6.15. | Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА. в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о принятии мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА | февраль 2025 март 2025, май 2025, июль, август 2025 | Руководители ОО |
| 6.16 | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) | В соответствии с федеральным графиком | Управление образования,ОО |
| 6.17 | Организация психологической помощи участникам ГИА | Весь период | Психологи школ, МУ ЦППМС |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения), ГИА-11 в 2024-2025 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС(И),ГИА-11 | В период проведения ИС (И), ГИА-11 | Управление образования |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | Весь период | Управление образования,ОО |
| 7.2 | Осуществление контроля за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями). | В период проведения ГИА-11 | Управление образования, ОО |
| 7.3 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению. | В период проведения ГИА-11 | Управление образования ,ОО |
| 7.4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2025 году. | Весь период проведения ГИА-11 | Управление образования,ОО |
| 7.5 | Мониторинг сайтов ОО о размещении информации о ГИА-11 итоговом сочинении (И) | Весь период проведения | Управление образования |
| 7.6 | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий ГИА-11. | В соответствии с расписанием проведения | Управление образования, ОО, члены ГЭК |
| 7.7 | Проверка готовности ОО-ППЭ к проведению ГИА, на предмет установления видеонаблюдения. | Март, апрель, май 2025 | Управление образования, ПАО «Ростелеком», руководитель ППЭ, ОО |
| 7.8 | Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ. | Апрель –май 2025г. | Управление образования, руководитель ППЭ, ОО |
| 7..9 | Отчеты руководителей ОО по вопросу подготовки и проведения ЕГЭ на индивидуальном собеседовании при начальнике Управления образования | Январь, июнь | Управление образования,ОО. |
| 7.10 | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | Декабрь, февраль, апрель | Управление образования |
| 7.11 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11. | Февраль - май 2025 | Управление образования, ОО |
| 7.12 | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ. процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности | Март-июль, сентябрь2025 | ОО, руководитель ППЭ |